## ガントチャート
Phase | WBS | Category | Action | Start | End | Owner | 担当者 | Deliverable | Status | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Joint |  | 認証バッジ | 完了 | bar: 10月
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Joint |  | 学習修了証 | 完了 | bar: 10月 to 11月
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Joint |  | バッジ証明 | 完了 | bar: 11月
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Joint |  | 環境構築完了 | 完了 | bar: 10月
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Joint |  | KPMG_Workbench_API一覧 | 完了 | bar: 10月 to 11月
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Joint |  | 課題リスト | 完了 | bar: 10月
| 1.3.1 |  | APIアクセス課題解決（12/1完了） | 2024-11-01 | 2024-11-30 | ALH |  | 解決策ドキュメント | 完了 | bar: 11月
| 1.3.2 |  | Global WB Community ローンチ（11/13） | 2024-11-01 | 2024-11-30 | ALH |  | Community稼働 | 完了 | bar: 11月
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Joint |  | Onboarding簡易パワポ | 完了 | bar: 11月
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Joint |  | N/A | 完了 | bar: 11月
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.0.1 | 基盤 | 共同Repository構築 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | ALH |  | GitHub Repo | 未開始 | bar: 12月
| 2.1 | Toolkit | 開発環境セットアップの自動化 (Onboarding Automation) | 2024-12-09 | 2024-12-19 | Joint |  | Onboarding Automation Kit | 未開始 | bar: 12月
| 2.2 |  | Workbench API網羅的検証 (API Capability Check) | 2024-12-10 | 2024-12-25 | KC |  | API Capability Report | 未開始 | bar: 12月
| 2.3 |  | 標準開発アセットの整備 (Dev Starter Kit) | 2024-12-13 | 2024-12-26 | KC |  | Dev Starter Kit | 未開始 | bar: 12月
| 2.4 | Platform | セルフサービス型ナレッジポータルの構築 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | ALH |  | Knowledge Portal | 未開始 | bar: 12月
| - | Freeze | 年末年始休暇 (Freeze Period) | 2024-12-28 | 2025-01-05 | - |  | - | -
| 2.5 | Launch | リードタイム検証 & コミュニティ始動 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Joint |  | 1-Week Challenge Report | 未開始 | bar: 1月
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | Strategy | PoCシナリオ選定 & リスク評価 (Planning) | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Joint |  | PoC Scenario & Risk Assessment | 未開始 | bar: 2月
| 3.2 | Execution (App) | PoC 1 (ALH): 多言語ドキュメント処理ツール | 2025-02-17 | 2025-03-14 | ALH |  | Document Processing Tool | 未開始 | bar: 2月 to 3月
| 3.3 |  | PoC 2 (ALH): 対話型アシスタントUI (Chat UX) | 2025-02-17 | 2025-03-14 | ALH |  | Chat Assistant UI | 未開始 | bar: 2月 to 3月
| 3.4 | Execution (Core) | PoC 3 (KC): 社内規程・マニュアル検索 (RAG) | 2025-02-17 | 2025-03-14 | KC |  | RAG Search System | 未開始 | bar: 2月 to 3月
| 3.5 |  | PoC 4 (KC): 複雑推論・分析エージェント | 2025-02-17 | 2025-03-14 | KC |  | Analysis Agent | 未開始 | bar: 2月 to 3月
| 3.6 | Decision | PoC成果実演・投資判断 (Demo Day) | 2025-03-17 | 2025-03-31 | Joint |  | Demo Day & Investment Decision | 未開始 | bar: 3月
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.1 | Standardization | 開発標準フレームワークの確立 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | ALH |  | KPMG Standard Template | 未開始 | bar: 4月
| 4.2 | Quality | 品質保証(QA)プロセスの自動化 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | KC |  | QA Automation Process | 未開始 | bar: 4月
| 4.3 | DevOps | デプロイメント・パイプラインの構築 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | ALH |  | CI/CD Pipeline | 未開始 | bar: 5月
凡例:
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Freeze

## KC組タスク
Phase | WBS | Category | Action | Start | End | Months | Deliverable | Status
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 認証バッジ
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 10月, 11月 | 学習修了証
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | バッジ証明
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 環境構築完了
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 10月, 11月 | KPMG_Workbench_API一覧
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 課題リスト
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | Onboarding簡易パワポ
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | N/A
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.1 | Toolkit | 開発環境セットアップの自動化 (Onboarding Automation) | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 12月 | Onboarding Automation Kit
| 2.2 |  | Workbench API網羅的検証 (API Capability Check) | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 12月 | API Capability Report
| 2.3 |  | 標準開発アセットの整備 (Dev Starter Kit) | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 12月 | Dev Starter Kit
| 2.5 | Launch | リードタイム検証 & コミュニティ始動 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 1月 | 1-Week Challenge Report
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | Strategy | PoCシナリオ選定 & リスク評価 (Planning) | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2月 | PoC Scenario & Risk Assessment
| 3.4 | Execution (Core) | PoC 3 (KC): 社内規程・マニュアル検索 (RAG) | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2月, 3月 | RAG Search System
| 3.5 |  | PoC 4 (KC): 複雑推論・分析エージェント | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2月, 3月 | Analysis Agent
| 3.6 | Decision | PoC成果実演・投資判断 (Demo Day) | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 3月 | Demo Day & Investment Decision
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.2 | Quality | 品質保証(QA)プロセスの自動化 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 4月 | QA Automation Process

## ALH組タスク
Phase | WBS | Category | Action | Start | End | Months | Deliverable | Status
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 認証バッジ
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 10月, 11月 | 学習修了証
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | バッジ証明
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 環境構築完了
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 10月, 11月 | KPMG_Workbench_API一覧
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10月 | 課題リスト
| 1.3.1 |  | APIアクセス課題解決（12/1完了） | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | 解決策ドキュメント
| 1.3.2 |  | Global WB Community ローンチ（11/13） | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | Community稼働
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | Onboarding簡易パワポ
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 11月 | N/A
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.0.1 | 基盤 | 共同Repository構築 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 12月 | GitHub Repo
| 2.1 | Toolkit | 開発環境セットアップの自動化 (Onboarding Automation) | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 12月 | Onboarding Automation Kit
| 2.4 | Platform | セルフサービス型ナレッジポータルの構築 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 12月 | Knowledge Portal
| 2.5 | Launch | リードタイム検証 & コミュニティ始動 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 1月 | 1-Week Challenge Report
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | Strategy | PoCシナリオ選定 & リスク評価 (Planning) | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2月 | PoC Scenario & Risk Assessment
| 3.2 | Execution (App) | PoC 1 (ALH): 多言語ドキュメント処理ツール | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2月, 3月 | Document Processing Tool
| 3.3 |  | PoC 2 (ALH): 対話型アシスタントUI (Chat UX) | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2月, 3月 | Chat Assistant UI
| 3.6 | Decision | PoC成果実演・投資判断 (Demo Day) | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 3月 | Demo Day & Investment Decision
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.1 | Standardization | 開発標準フレームワークの確立 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 4月 | KPMG Standard Template
| 4.3 | DevOps | デプロイメント・パイプラインの構築 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 5月 | CI/CD Pipeline

## 休暇カレンダー
カレンダービュー | [13 empty] | 2024-2025 年末年始休暇カレンダー
2024年12月 | [6 empty] | 2025年1月 | [6 empty] | 組織 | 開始日 | 終了日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | KC | 2024-12-24 | 2025-01-05
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ALH | 2024-12-28 | 2025-01-05
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ALL | 2024-12-28 | 2025-01-05
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
30 | 31
凡例:
KC休暇(Ma)
ALH休暇
両方休暇

## マイルストーン
マイルストーン | タイプ | 予定日 | 実績日 | 成果物 | Criteria | ステータス
Phase 1 開始 | マイルストーン | 2024-10-01 |  | オンボーディング開始 |  | 完了
Prerequisites認証完了 | マイルストーン | 2024-10-31 |  | 認証バッジ |  | 完了
技術評価レポート完成 | マイルストーン | 2024-11-30 |  | 評価レポート |  | 完了
Phase 2 開始 | マイルストーン | 2024-12-09 |  | チーム拡大 |  | 進行中
年内素材完備 | マイルストーン | 2024-12-23 |  | Cookbook/環境スクリプト |  | 未開始
Freeze Period 開始 | マイルストーン | 2024-12-28 |  | 開発凍結 |  | 未開始
全員復帰 | マイルストーン | 2025-01-06 |  | 開発再開 |  | 未開始
1週間チャレンジ完了 | マイルストーン | 2025-01-14 |  | テスト観察ログ |  | 未開始
【Go/No-Go】Phase 2 Review | Go/No-Go | 2025-01-31 |  | Phase 2成果レビュー | Onboardingサイト稼働, 1週間チャレンジ達成率>80%, Betaテスターフィードバック解決 | 未開始
Phase 3 開始 | マイルストーン | 2025-02-03 |  | PoC Execution開始 |  | 未開始
PoCシナリオ確定 | マイルストーン | 2025-02-14 |  | PoC Scenario & Risk Assessment |  | 未開始
4 PoC開発完了 | マイルストーン | 2025-03-14 |  | 4 PoC Prototypes |  | 未開始
【Go/No-Go】Demo Day 投資判断 | Go/No-Go | 2025-03-31 |  | PoC成果実演・投資判断 | 4 PoC成果比較評価, 製品化優先順位決定, 投資判断完了 | 未開始
Phase 4 開始 | マイルストーン | 2025-04-01 |  | Scaling開始 |  | 未開始
開発標準フレームワーク完成 | マイルストーン | 2025-04-18 |  | KPMG Standard Template |  | 未開始
CI/CD Pipeline完成 | マイルストーン | 2025-05-23 |  | CI/CD Pipeline |  | 未開始
プロジェクト完了 | マイルストーン | 2025-06-30 |  | 総括レポート |  | 未開始