## ガントチャート
Phase | WBS | Sub-Task | Action | Owner | Deliverable | Status | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | KC+ATH | 認証バッジ | 完了
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | KC+ATH | 学習修了証 | 完了
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | KC+ATH | バッジ証明 | 完了
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | KC+ATH | 環境構築完了 | 完了
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | KC+ATH | KPMG_Workbench_API一覧 | 完了
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | KC+ATH | 課題リスト | 完了
| 1.3.1 |  | APIアクセス課題解決（12/1完了） | ATH | 解決策ドキュメント | 完了
| 1.3.2 |  | Global WB Community ローンチ（11/13） | ATH | Community稼働 | 完了
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | KC+ATH | Onboarding簡易パワポ | 完了
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | KC+ATH | N/A | 完了
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.1 | KC組タスク | APIテスト完了 | KC | テストレポート | 未開始
| 2.1.1 |  | APIテスト報告総括 | KC | 総括レポート | 未開始
| 2.1.2 |  | Cookbook基礎テンプレート整備 | KC | テンプレート | 未開始
| 2.1.3 |  | ATH組への技術サポート資料提供 | KC | 技術資料 | 未開始
| 2.1.4 |  | ATH組成果物Review | KC | Reviewレポート | 未開始
| 2.1.5 |  | Cookbook上級用例補充（2シナリオ） | KC | 上級用例 | 未開始
| 2.1.6 |  | Agentベストプラクティスドキュメント作成 | KC | ベストプラクティス | 未開始
| 2.1.7 |  | Phase 2 総括レポート | KC | 総括レポート | 未開始
| 2.2 | ATH組タスク | KJ開発者Onboardingサイト設計 | ATH | 設計書 | 未開始
| 2.2.1 |  | Onboardingサイトフロントエンド開発 | ATH | フロントエンド | 未開始
| 2.2.2 |  | Onboardingサイトコンテンツ作成 | ATH | コンテンツ | 未開始
| 2.2.3 |  | Agent検証環境構築 | ATH | 環境構築 | 未開始
| 2.2.4 |  | API/Agent基礎検証テスト | ATH | テスト結果 | 未開始
| 2.2.5 |  | Cookbookコア用例作成（5シナリオ） | ATH | コア用例 | 未開始
| 2.2.6 |  | 開発者コミュニティプラットフォーム構築 | ATH | プラットフォーム | 未開始
| 2.2.7 |  | 開発者コミュニティ初期コンテンツ | ATH | 初期コンテンツ | 未開始
| 2.2.8 |  | Onboardingサイトローンチ＆テスト | ATH | サイト稼働 | 未開始
| 2.2.9 |  | 開発者コミュニティ正式ローンチ | ATH | コミュニティ稼働 | 未開始
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | POC討論 | POC項目テーマブレインストーミング | KC+ATH | テーマリスト | 未開始
| 3.1.1 |  | 関係者ニーズ・アイデア収集 | ATH | ニーズリスト | 未開始
| 3.1.2 |  | POC項目フィージビリティ初期評価 | KC+ATH | 評価結果 | 未開始
| 3.1.3 |  | POC項目リスト確定（2-3件） | KC+ATH | 確定リスト | 未開始
| 3.2 | 海外MF情報収集 | US/UK/AU等MFのAgent開発事例収集 | ATH | 事例リスト | 未開始
| 3.2.1 |  | 海外MF技術ドキュメント翻訳整理 | ATH | 翻訳ドキュメント | 未開始
| 3.2.2 |  | ナレッジ再利用フレームワーク構築 | ATH | フレームワーク | 未開始
| 3.2.3 |  | 海外MF技術交流会議（2回） | KC | 会議記録 | 未開始
| 3.2.4 |  | 海外ソリューション実現可能性評価レポート | KC | 評価レポート | 未開始
| 3.3 | POC開始 | POC項目A開始 | ATH | POC A進捗 | 未開始
| 3.3.1 |  | POC項目B開始 | ATH | POC B進捗 | 未開始
| 3.3.2 |  | POC技術サポート | KC | 技術サポート | 未開始
| 3.3.3 |  | POC中期レビュー | KC | 中期レビュー | 未開始
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.1 | POC完成 | POC項目A完成＆評価 | ATH | POC A完成 | 未開始
| 4.1.1 |  | POC項目B完成＆評価 | ATH | POC B完成 | 未開始
| 4.2 | 本番アプリ開発 | 本番アプリアーキテクチャ設計Review | KC | 設計Review | 未開始
| 4.2.1 |  | 本番アプリ開発（項目A） | ATH | アプリA | 未開始
| 4.2.2 |  | 本番アプリ開発（項目B） | ATH | アプリB | 未開始
| 4.2.3 |  | セキュリティ・コンプライアンス審査 | KC | 審査結果 | 未開始
| 4.3 | リリース | UATテスト | ATH | テスト結果 | 未開始
| 4.3.1 |  | 本番リリース準備 | ATH | リリース準備 | 未開始
| 4.3.2 |  | 本番リリース＆監視 | ATH | リリース完了 | 未開始
| 4.3.3 |  | 最終発表承認 | KC | 承認完了 | 未開始
| 4.4 | プロセス確立 | 新プロセスドキュメント化 | ATH | プロセスドキュメント | 未開始
| 4.4.1 |  | プロジェクト総括レポート | KC | 総括レポート | 未開始
凡例:
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

## KC組タスク
Phase | WBS | Sub-Task | Action | Months | Deliverable | Status
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | 10月 | 認証バッジ | 完了
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | 10月, 11月 | 学習修了証 | 完了
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | 11月 | バッジ証明 | 完了
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | 10月 | 環境構築完了 | 完了
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | 10月, 11月 | KPMG_Workbench_API一覧 | 完了
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | 10月 | 課題リスト | 完了
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | 11月 | Onboarding簡易パワポ | 完了
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | 11月 | N/A | 完了
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.1 | KC組タスク | 残りAPIテスト完了（Document Translation等） | 12月 | テストレポート | 未開始
| 2.1.1 |  | APIテスト報告総括 | 12月 | 総括レポート | 未開始
| 2.1.2 |  | Cookbook基礎テンプレート整備 | 12月 | テンプレート | 未開始
| 2.1.3 |  | ATH組への技術サポート資料提供 | 12月 | 技術資料 | 未開始
| 2.1.4 |  | ATH組成果物Review | 1月 | Reviewレポート | 未開始
| 2.1.5 |  | Cookbook上級用例補充（2シナリオ） | 1月 | 上級用例 | 未開始
| 2.1.6 |  | Agentベストプラクティスドキュメント作成 | 1月 | ベストプラクティス | 未開始
| 2.1.7 |  | Phase 2 総括レポート | 1月 | 総括レポート | 未開始
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | POC討論 | POC項目テーマブレインストーミング | 1月 | テーマリスト | 未開始
| 3.1.2 |  | POC項目フィージビリティ初期評価 | 1月 | 評価結果 | 未開始
| 3.1.3 |  | POC項目リスト確定（2-3件） | 1月 | 確定リスト | 未開始
| 3.2.3 | 海外MF情報収集 | 海外MF技術交流会議（2回） | 2月 | 会議記録 | 未開始
| 3.2.4 |  | 海外ソリューション実現可能性評価レポート | 2月 | 評価レポート | 未開始
| 3.3.2 | POC開始 | POC技術サポート | 3月 | 技術サポート | 未開始
| 3.3.3 |  | POC中期レビュー | 3月 | 中期レビュー | 未開始
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.2 | 本番アプリ開発 | 本番アプリアーキテクチャ設計Review | 4月 | 設計Review | 未開始
| 4.2.3 |  | セキュリティ・コンプライアンス審査 | 4月 | 審査結果 | 未開始
| 4.3.3 | リリース | 最終発表承認 | 5月 | 承認完了 | 未開始
| 4.4.1 | プロセス確立 | プロジェクト総括レポート | 6月 | 総括レポート | 未開始

## ATH組タスク
Phase | WBS | Sub-Task | Action | Months | Deliverable | Status
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | 10月 | 認証バッジ | 完了
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | 10月, 11月 | 学習修了証 | 完了
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | 11月 | バッジ証明 | 完了
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | 10月 | 環境構築完了 | 完了
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | 10月, 11月 | KPMG_Workbench_API一覧 | 完了
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | 10月 | 課題リスト | 完了
| 1.3.1 |  | APIアクセス課題解決（12/1完了） | 11月 | 解決策ドキュメント | 完了
| 1.3.2 |  | Global WB Community ローンチ（11/13） | 11月 | Community稼働 | 完了
| 1.4 | 報告・計画 | Onboarding簡易パワポ作成 | 11月 | Onboarding簡易パワポ | 完了
| 1.4.1 |  | KC・ALH共同会議 | 11月 | N/A | 完了
誰でも1週間で 迷いなく開始 (12-1月) | 2.2 | ATH組タスク | KJ開発者Onboardingサイト設計 | 12月 | 設計書 | 未開始
| 2.2.1 |  | Onboardingサイトフロントエンド開発 | 12月 | フロントエンド | 未開始
| 2.2.2 |  | Onboardingサイトコンテンツ作成 | 1月 | コンテンツ | 未開始
| 2.2.3 |  | Agent検証環境構築 | 12月 | 環境構築 | 未開始
| 2.2.4 |  | API/Agent基礎検証テスト | 12月 | テスト結果 | 未開始
| 2.2.5 |  | Cookbookコア用例作成（5シナリオ） | 1月 | コア用例 | 未開始
| 2.2.6 |  | 開発者コミュニティプラットフォーム構築 | 1月 | プラットフォーム | 未開始
| 2.2.7 |  | 開発者コミュニティ初期コンテンツ | 1月 | 初期コンテンツ | 未開始
| 2.2.8 |  | Onboardingサイトローンチ＆テスト | 1月 | サイト稼働 | 未開始
| 2.2.9 |  | 開発者コミュニティ正式ローンチ | 1月 | コミュニティ稼働 | 未開始
海外MF ナレッジ探索 (2-3月) | 3.1 | POC討論 | POC項目テーマブレインストーミング | 1月 | テーマリスト | 未開始
| 3.1.1 |  | 関係者ニーズ・アイデア収集 | 1月 | ニーズリスト | 未開始
| 3.1.2 |  | POC項目フィージビリティ初期評価 | 1月 | 評価結果 | 未開始
| 3.1.3 |  | POC項目リスト確定（2-3件） | 1月 | 確定リスト | 未開始
| 3.2 | 海外MF情報収集 | US/UK/AU等MFのAgent開発事例収集 | 2月 | 事例リスト | 未開始
| 3.2.1 |  | 海外MF技術ドキュメント翻訳整理 | 2月 | 翻訳ドキュメント | 未開始
| 3.2.2 |  | ナレッジ再利用フレームワーク構築 | 2月 | フレームワーク | 未開始
| 3.3 | POC開始 | POC項目A開始 | 3月 | POC A進捗 | 未開始
| 3.3.1 |  | POC項目B開始 | 3月 | POC B進捗 | 未開始
スピーディな プロダクトプロセス (4-6月) | 4.1 | POC完成 | POC項目A完成＆評価 | 3月, 4月 | POC A完成 | 未開始
| 4.1.1 |  | POC項目B完成＆評価 | 3月, 4月 | POC B完成 | 未開始
| 4.2.1 | 本番アプリ開発 | 本番アプリ開発（項目A） | 4月, 5月 | アプリA | 未開始
| 4.2.2 |  | 本番アプリ開発（項目B） | 4月, 5月 | アプリB | 未開始
| 4.3 | リリース | UATテスト | 5月 | テスト結果 | 未開始
| 4.3.1 |  | 本番リリース準備 | 5月 | リリース準備 | 未開始
| 4.3.2 |  | 本番リリース＆監視 | 5月, 6月 | リリース完了 | 未開始
| 4.4 | プロセス確立 | 新プロセスドキュメント化 | 6月 | プロセスドキュメント | 未開始

## 休暇カレンダー
カレンダービュー | [13 empty] | 2024-2025 年末年始休暇カレンダー
2024年12月 | [6 empty] | 2025年1月 | [6 empty] | 組織 | 開始日 | 終了日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | KC | 2024-12-24 | 2025-01-05
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATH | 2024-12-28 | 2025-01-05
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
30 | 31
凡例:
KC休暇(Ma)
ATH休暇
両方休暇

## マイルストーン
マイルストーン | 予定日 | 実績日 | 成果物 | ステータス
Phase 1 開始 | 2024-10-01 |  | オンボーディング開始 | 未開始
Prerequisites認証完了 | 2024-10-31 |  | 認証バッジ | 未開始
技術評価レポート完成 | 2024-11-30 |  | 評価レポート | 未開始
Phase 2 開始 | 2024-12-01 |  | チーム拡大 | 未開始
KC組休暇開始 | 2024-12-24 |  | 引継ぎ完了 | 未開始
ATH組休暇開始 | 2024-12-28 |  | - | 未開始
全員復帰 | 2025-01-06 |  | 開発再開 | 未開始
Onboardingサイト公開 | 2025-01-31 |  | サイト稼働 | 未開始
開発者コミュニティ公開 | 2025-01-31 |  | コミュニティ稼働 | 未開始
Phase 3 開始 | 2025-02-01 |  | 海外MF探索開始 | 未開始
POC項目確定 | 2025-01-31 |  | 確定リスト | 未開始
POC開始 | 2025-03-01 |  | POC開発開始 | 未開始
Phase 4 開始 | 2025-04-01 |  | 本番開発開始 | 未開始
POC完成 | 2025-04-15 |  | POC評価完了 | 未開始
UAT完成 | 2025-05-31 |  | テスト合格 | 未開始
本番リリース | 2025-05-31 |  | アプリ公開 | 未開始
プロジェクト完了 | 2025-06-30 |  | 総括レポート | 未開始