## WBS Overview
Phase | WBS | Sub-Task | Action | Owner | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | Deliverable | Status
オンボーディング フェーズ (10-11月) | 1.1 | 学習・認証 | Prerequisites 認証完了 | KC | [9 empty] | 認証バッジ | 未開始
| 1.1.1 |  | Developer Learning Path 完了 | KC | [9 empty] | 学習修了証 | 未開始
| 1.1.2 |  | Knowledge Badge 取得 | KC | [9 empty] | バッジ証明 | 未開始
| 1.1.3 |  | Tech Talks 重要回視聴 | KC | [9 empty] | 視聴記録 | 未開始
| 1.2 | 技術評価 | Workbench 環境セットアップ | KC | [9 empty] | 環境構築完了 | 未開始
| 1.2.1 |  | API 機能調査（Document Translation等） | KC | [9 empty] | API調査レポート | 未開始
| 1.2.2 |  | aIQ Chat 機能検証 | KC | [9 empty] | 検証結果 | 未開始
| 1.2.3 |  | Agent 開発フレームワーク評価 | KC | [9 empty] | 評価レポート | 未開始
| 1.3 | 課題対応 | 手続上の障壁把握 | KC | [9 empty] | 課題リスト | 未開始
| 1.3.1 |  | APIアクセス課題解決（12/1完了） | KC | [9 empty] | 解決策ドキュメント | 未開始
| 1.3.2 |  | Global WB Community ローンチ（11/13） | Joint | [9 empty] | Community稼働 | 未開始
| 1.4 | 報告・計画 | 技術評価レポート作成 | KC | [9 empty] | 評価レポート | 未開始
| 1.4.1 |  | Phase 2 計画策定 | KC | [9 empty] | 計画書 | 未開始
"誰でも1週間で 迷いなく開始" (12-1月) | 2.1 | KC組タスク | 剩余API测试完了（Document Translation等） | KC | [9 empty] | テストレポート | 未開始
| 2.1.1 |  | API测试報告総括 | KC | [9 empty] | 総括レポート | 未開始
| 2.1.2 |  | Cookbook基礎テンプレート整備 | KC | [9 empty] | テンプレート | 未開始
| 2.1.3 |  | ATH組への技術サポート資料提供 | KC | [9 empty] | 技術資料 | 未開始
| 2.1.4 |  | ATH組工作成果Review | KC | [9 empty] | Reviewレポート | 未開始
| 2.1.5 |  | Cookbook高級用例補充（2シナリオ） | KC | [9 empty] | 高級用例 | 未開始
| 2.1.6 |  | Agent最佳実践ドキュメント作成 | KC | [9 empty] | ベストプラクティス | 未開始
| 2.1.7 |  | Phase 2 総括レポート | KC | [9 empty] | 総括レポート | 未開始
| 2.2 | ATH組タスク | KJ開発者Onboardingサイト設計 | ATH | [9 empty] | 設計書 | 未開始
| 2.2.1 |  | Onboardingサイトフロントエンド開発 | ATH | [9 empty] | フロントエンド | 未開始
| 2.2.2 |  | Onboardingサイトコンテンツ作成 | ATH | [9 empty] | コンテンツ | 未開始
| 2.2.3 |  | Agent検証環境構築 | ATH | [9 empty] | 環境構築 | 未開始
| 2.2.4 |  | API/Agent基礎検証テスト | ATH | [9 empty] | テスト結果 | 未開始
| 2.2.5 |  | Cookbookコア用例作成（5シナリオ） | ATH | [9 empty] | コア用例 | 未開始
| 2.2.6 |  | 開発者コミュニティプラットフォーム構築 | ATH | [9 empty] | プラットフォーム | 未開始
| 2.2.7 |  | 開発者コミュニティ初期コンテンツ | ATH | [9 empty] | 初期コンテンツ | 未開始
| 2.2.8 |  | Onboardingサイトローンチ＆テスト | ATH | [9 empty] | サイト稼働 | 未開始
| 2.2.9 |  | 開発者コミュニティ正式ローンチ | ATH | [9 empty] | コミュニティ稼働 | 未開始
"海外MF ナレッジ探索" (2-3月) | 3.1 | POC討論 | POC項目テーマブレインストーミング | Joint | [9 empty] | テーマリスト | 未開始
| 3.1.1 |  | 各方ニーズ・アイデア収集 | ATH | [9 empty] | ニーズリスト | 未開始
| 3.1.2 |  | POC項目可行性初期評価 | Joint | [9 empty] | 評価結果 | 未開始
| 3.1.3 |  | POC項目リスト確定（2-3件） | Joint | [9 empty] | 確定リスト | 未開始
| 3.2 | 海外MF情報収集 | US/UK/AU等MFのAgent開発案例収集 | ATH | [9 empty] | 案例リスト | 未開始
| 3.2.1 |  | 海外MF技術ドキュメント翻訳整理 | ATH | [9 empty] | 翻訳ドキュメント | 未開始
| 3.2.2 |  | 知識復用フレームワーク構築 | ATH | [9 empty] | フレームワーク | 未開始
| 3.2.3 |  | 海外MF技術交流会議（2回） | KC | [9 empty] | 会議記録 | 未開始
| 3.2.4 |  | 海外方案可行性評価レポート | KC | [9 empty] | 評価レポート | 未開始
| 3.3 | POC開始 | POC項目A開始 | ATH | [9 empty] | POC A進捗 | 未開始
| 3.3.1 |  | POC項目B開始 | ATH | [9 empty] | POC B進捗 | 未開始
| 3.3.2 |  | POC技術サポート | KC | [9 empty] | 技術サポート | 未開始
| 3.3.3 |  | POC中期レビュー | KC | [9 empty] | 中期レビュー | 未開始
"スピーディな プロダクトプロセス" (4-6月) | 4.1 | POC完成 | POC項目A完成＆評価 | ATH | [9 empty] | POC A完成 | 未開始
| 4.1.1 |  | POC項目B完成＆評価 | ATH | [9 empty] | POC B完成 | 未開始
| 4.2 | 本番アプリ開発 | 本番アプリアーキテクチャ設計Review | KC | [9 empty] | 設計Review | 未開始
| 4.2.1 |  | 本番アプリ開発（項目A） | ATH | [9 empty] | アプリA | 未開始
| 4.2.2 |  | 本番アプリ開発（項目B） | ATH | [9 empty] | アプリB | 未開始
| 4.2.3 |  | セキュリティ・コンプライアンス審査 | KC | [9 empty] | 審査結果 | 未開始
| 4.3 | リリース | UATテスト | ATH | [9 empty] | テスト結果 | 未開始
| 4.3.1 |  | 本番リリース準備 | ATH | [9 empty] | リリース準備 | 未開始
| 4.3.2 |  | 本番リリース＆監視 | ATH | [9 empty] | リリース完了 | 未開始
| 4.3.3 |  | 最終発表審批 | KC | [9 empty] | 審批完了 | 未開始
| 4.4 | プロセス確立 | 新プロセスドキュメント化 | ATH | [9 empty] | プロセスドキュメント | 未開始
| 4.4.1 |  | プロジェクト総括レポート | KC | [9 empty] | 総括レポート | 未開始