## 甘特图总览
任务ID | 任务名称 | 负责组 | 开始 | 结束 | 12/02 | 12/09 | 12/16 | 12/23 | 12/30 | 01/06 | 01/13 | 01/20 | 01/27 | 02/03 | 02/10 | 02/17 | 02/24 | 03/03 | 03/10 | 03/17 | 03/24 | 03/31 | 04/07 | 04/14 | 04/21 | 04/28 | 05/05 | 05/12 | 05/19 | 05/26 | 06/02 | 06/09 | 06/16 | 06/23 | 06/30
KC-01 | 完成剩余API测试（Document Translation等） | KC | 2024-12-09 | 2024-12-13
KC-02 | 编写API测试报告总结 | KC | 2024-12-14 | 2024-12-15
KC-03 | 整理Cookbook基础模板和目录结构 | KC | 2024-12-09 | 2024-12-10
KC-04 | 与ATH组交接工作，提供技术支持文档 | KC | 2024-12-15 | 2024-12-15
ATH-01 | KJ开发者Onboarding网站设计 | ATH | 2024-12-09 | 2024-12-13
ATH-02 | Onboarding网站前端开发 | ATH | 2024-12-16 | 2024-12-27
ATH-03 | Onboarding网站内容填充 | ATH | 2025-01-06 | 2025-01-10
ATH-04 | Agent验证环境搭建 | ATH | 2024-12-09 | 2024-12-13
ATH-05 | API/Agent基础验证测试 | ATH | 2024-12-16 | 2024-12-27
ATH-06 | Cookbook核心用例编写（5个场景） | ATH | 2025-01-06 | 2025-01-17
ATH-07 | 开发者社区平台搭建 | ATH | 2025-01-06 | 2025-01-10
ATH-08 | 开发者社区内容初始化 | ATH | 2025-01-13 | 2025-01-17
ATH-09 | Onboarding网站上线 & 测试 | ATH | 2025-01-20 | 2025-01-24
ATH-10 | 开发者社区正式上线 | ATH | 2025-01-27 | 2025-01-28
KC-05 | Review ATH组工作成果 | KC | 2025-01-06 | 2025-01-07
KC-06 | 补充Cookbook高级用例（2个场景） | KC | 2025-01-08 | 2025-01-14
KC-07 | 编写Agent最佳实践文档 | KC | 2025-01-15 | 2025-01-21
KC-08 | Phase 2 总结报告 | KC | 2025-01-22 | 2025-01-23
JOINT-01 | POC项目主题头脑风暴会议 | KC+ATH | 2025-01-27 | 2025-01-28
JOINT-02 | 收集各方需求和想法 | ATH | 2025-01-27 | 2025-01-29
JOINT-03 | POC项目可行性初评 | KC+ATH | 2025-01-30 | 2025-01-31
JOINT-04 | 确定POC项目列表（2-3个） | KC+ATH | 2025-01-31 | 2025-01-31
ATH-11 | 收集US/UK/AU等MF的Agent开发案例 | ATH | 2025-02-03 | 2025-02-14
ATH-12 | 整理海外MF技术文档翻译 | ATH | 2025-02-17 | 2025-02-21
ATH-13 | 建立知识复用框架 | ATH | 2025-02-24 | 2025-02-28
ATH-14 | POC项目A启动 | ATH | 2025-03-03 | 2025-03-14
ATH-15 | POC项目B启动 | ATH | 2025-03-03 | 2025-03-14
KC-09 | 与海外MF技术交流会议（2次） | KC | 2025-02-10 | 2025-02-11
KC-10 | 评估海外方案可行性报告 | KC | 2025-02-17 | 2025-02-21
KC-11 | POC技术支援 | KC | 2025-03-03 | 2025-03-14
KC-12 | POC中期评审 | KC | 2025-03-17 | 2025-03-18
ATH-16 | POC项目A完成 & 评审 | ATH | 2025-03-17 | 2025-03-28
ATH-17 | POC项目B完成 & 评审 | ATH | 2025-03-17 | 2025-03-28
ATH-18 | 本番アプリ开发（项目A） | ATH | 2025-04-01 | 2025-04-25
ATH-19 | 本番アプリ开发（项目B） | ATH | 2025-04-01 | 2025-04-25
ATH-20 | UAT测试 | ATH | 2025-04-28 | 2025-05-09
ATH-21 | 本番リリース準備 | ATH | 2025-05-12 | 2025-05-23
ATH-22 | 本番リリース & 监控 | ATH | 2025-05-26 | 2025-05-30
ATH-23 | 新流程文档化 | ATH | 2025-06-02 | 2025-06-06
KC-13 | 本番アプリ架构设计Review | KC | 2025-04-01 | 2025-04-04
KC-14 | 安全合规审查 | KC | 2025-04-14 | 2025-04-18
KC-15 | 最终发布审批 | KC | 2025-05-26 | 2025-05-27
KC-16 | 项目总结报告 | KC | 2025-06-09 | 2025-06-13
凡例: | KC组 | ATH组 | 联合 | 休假

## 全部任务详情
任务ID | 阶段 | 任务名称 | 负责组 | 时长(天) | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
KC-01 | Phase 2 | 完成剩余API测试（Document Translation等） | KC | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
KC-02 | Phase 2 | 编写API测试报告总结 | KC | 2 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 未开始
KC-03 | Phase 2 | 整理Cookbook基础模板和目录结构 | KC | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 未开始
KC-04 | Phase 2 | 与ATH组交接工作，提供技术支持文档 | KC | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 未开始 | 休假前最后任务
ATH-01 | Phase 2 | KJ开发者Onboarding网站设计 | ATH | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
ATH-02 | Phase 2 | Onboarding网站前端开发 | ATH | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 未开始
ATH-03 | Phase 2 | Onboarding网站内容填充 | ATH | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 未开始
ATH-04 | Phase 2 | Agent验证环境搭建 | ATH | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
ATH-05 | Phase 2 | API/Agent基础验证测试 | ATH | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 未开始
ATH-06 | Phase 2 | Cookbook核心用例编写（5个场景） | ATH | 10 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 未开始
ATH-07 | Phase 2 | 开发者社区平台搭建 | ATH | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 未开始
ATH-08 | Phase 2 | 开发者社区内容初始化 | ATH | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 未开始
ATH-09 | Phase 2 | Onboarding网站上线 & 测试 | ATH | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 未开始
ATH-10 | Phase 2 | 开发者社区正式上线 | ATH | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 未开始
KC-05 | Phase 2 | Review ATH组工作成果 | KC | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 未开始 | 复工后第一任务
KC-06 | Phase 2 | 补充Cookbook高级用例（2个场景） | KC | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 未开始
KC-07 | Phase 2 | 编写Agent最佳实践文档 | KC | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 未开始
KC-08 | Phase 2 | Phase 2 总结报告 | KC | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 未开始
JOINT-01 | 过渡期 | POC项目主题头脑风暴会议 | KC+ATH | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 未开始 | 全员参与
JOINT-02 | 过渡期 | 收集各方需求和想法 | ATH | 3 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 未开始
JOINT-03 | 过渡期 | POC项目可行性初评 | KC+ATH | 2 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 未开始
JOINT-04 | 过渡期 | 确定POC项目列表（2-3个） | KC+ATH | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 未开始 | 决策会议
ATH-11 | Phase 3 | 收集US/UK/AU等MF的Agent开发案例 | ATH | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 未开始
ATH-12 | Phase 3 | 整理海外MF技术文档翻译 | ATH | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 未开始
ATH-13 | Phase 3 | 建立知识复用框架 | ATH | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 未开始
ATH-14 | Phase 3 | POC项目A启动 | ATH | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
ATH-15 | Phase 3 | POC项目B启动 | ATH | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
KC-09 | Phase 3 | 与海外MF技术交流会议（2次） | KC | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 未开始
KC-10 | Phase 3 | 评估海外方案可行性报告 | KC | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 未开始
KC-11 | Phase 3 | POC技术支援 | KC | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
KC-12 | Phase 3 | POC中期评审 | KC | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 未开始
ATH-16 | Phase 4 | POC项目A完成 & 评审 | ATH | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 未开始
ATH-17 | Phase 4 | POC项目B完成 & 评审 | ATH | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 未开始
ATH-18 | Phase 4 | 本番アプリ开发（项目A） | ATH | 20 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 未开始
ATH-19 | Phase 4 | 本番アプリ开发（项目B） | ATH | 20 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 未开始
ATH-20 | Phase 4 | UAT测试 | ATH | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 未开始
ATH-21 | Phase 4 | 本番リリース準備 | ATH | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 未开始
ATH-22 | Phase 4 | 本番リリース & 监控 | ATH | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 未开始
ATH-23 | Phase 4 | 新流程文档化 | ATH | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 未开始
KC-13 | Phase 4 | 本番アプリ架构设计Review | KC | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 未开始
KC-14 | Phase 4 | 安全合规审查 | KC | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 未开始
KC-15 | Phase 4 | 最终发布审批 | KC | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 未开始
KC-16 | Phase 4 | 项目总结报告 | KC | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 未开始

## KC组任务
任务ID | 阶段 | 任务名称 | 时长(天) | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
KC-01 | Phase 2 | 完成剩余API测试（Document Translation等） | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
KC-02 | Phase 2 | 编写API测试报告总结 | 2 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 未开始
KC-03 | Phase 2 | 整理Cookbook基础模板和目录结构 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 未开始
KC-04 | Phase 2 | 与ATH组交接工作，提供技术支持文档 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 未开始 | 休假前最后任务
KC-05 | Phase 2 | Review ATH组工作成果 | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 未开始 | 复工后第一任务
KC-06 | Phase 2 | 补充Cookbook高级用例（2个场景） | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 未开始
KC-07 | Phase 2 | 编写Agent最佳实践文档 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 未开始
KC-08 | Phase 2 | Phase 2 总结报告 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 未开始
JOINT-01 | 过渡期 | POC项目主题头脑风暴会议 | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 未开始 | 全员参与
JOINT-03 | 过渡期 | POC项目可行性初评 | 2 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 未开始
JOINT-04 | 过渡期 | 确定POC项目列表（2-3个） | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 未开始 | 决策会议
KC-09 | Phase 3 | 与海外MF技术交流会议（2次） | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 未开始
KC-10 | Phase 3 | 评估海外方案可行性报告 | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 未开始
KC-11 | Phase 3 | POC技术支援 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
KC-12 | Phase 3 | POC中期评审 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 未开始
KC-13 | Phase 4 | 本番アプリ架构设计Review | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 未开始
KC-14 | Phase 4 | 安全合规审查 | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 未开始
KC-15 | Phase 4 | 最终发布审批 | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 未开始
KC-16 | Phase 4 | 项目总结报告 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 未开始

## ATH组任务
任务ID | 阶段 | 任务名称 | 时长(天) | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
ATH-01 | Phase 2 | KJ开发者Onboarding网站设计 | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
ATH-02 | Phase 2 | Onboarding网站前端开发 | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 未开始
ATH-03 | Phase 2 | Onboarding网站内容填充 | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 未开始
ATH-04 | Phase 2 | Agent验证环境搭建 | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 未开始
ATH-05 | Phase 2 | API/Agent基础验证测试 | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 未开始
ATH-06 | Phase 2 | Cookbook核心用例编写（5个场景） | 10 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 未开始
ATH-07 | Phase 2 | 开发者社区平台搭建 | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 未开始
ATH-08 | Phase 2 | 开发者社区内容初始化 | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 未开始
ATH-09 | Phase 2 | Onboarding网站上线 & 测试 | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 未开始
ATH-10 | Phase 2 | 开发者社区正式上线 | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 未开始
JOINT-01 | 过渡期 | POC项目主题头脑风暴会议 | 2 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 未开始 | 全员参与
JOINT-02 | 过渡期 | 收集各方需求和想法 | 3 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 未开始
JOINT-03 | 过渡期 | POC项目可行性初评 | 2 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 未开始
JOINT-04 | 过渡期 | 确定POC项目列表（2-3个） | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 未开始 | 决策会议
ATH-11 | Phase 3 | 收集US/UK/AU等MF的Agent开发案例 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 未开始
ATH-12 | Phase 3 | 整理海外MF技术文档翻译 | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 未开始
ATH-13 | Phase 3 | 建立知识复用框架 | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 未开始
ATH-14 | Phase 3 | POC项目A启动 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
ATH-15 | Phase 3 | POC项目B启动 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 未开始
ATH-16 | Phase 4 | POC项目A完成 & 评审 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 未开始
ATH-17 | Phase 4 | POC项目B完成 & 评审 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 未开始
ATH-18 | Phase 4 | 本番アプリ开发（项目A） | 20 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 未开始
ATH-19 | Phase 4 | 本番アプリ开发（项目B） | 20 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 未开始
ATH-20 | Phase 4 | UAT测试 | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 未开始
ATH-21 | Phase 4 | 本番リリース準備 | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 未开始
ATH-22 | Phase 4 | 本番リリース & 监控 | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 未开始
ATH-23 | Phase 4 | 新流程文档化 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 未开始

## 休假日历
2024-2025 年末年始休暇カレンダー
组织 | 开始日期 | 结束日期 | 休假天数 | 备注
KC | 2024-12-15 | 2025-01-05 | 22 | 年末年始休暇
ATH | 2024-12-27 | 2025-01-05 | 10 | 年末年始休暇
日历视图:
2024年12月 | [6 empty] | 2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
30 | 31
凡例: | KC休假 |  | ATH休假 |  | 両方休假

## 里程碑追踪
里程碑 | 预期日期 | 实际日期 | 交付物 | 状态
Phase 2 开始 | 2024-12-09 |  | 团队启动 | 未开始
KC组休假开始 | 2024-12-15 |  | 交接完成 | 未开始
ATH组休假开始 | 2024-12-27 |  | - | 未开始
全员复工 | 2025-01-06 |  | 恢复开发 | 未开始
Onboarding网站上线 | 2025-01-24 |  | 网站可访问 | 未开始
开发者社区上线 | 2025-01-28 |  | 社区可访问 | 未开始
POC项目确定 | 2025-01-31 |  | 项目列表 | 未开始
Phase 3 开始 | 2025-02-03 |  | 知识探索启动 | 未开始
POC启动 | 2025-03-03 |  | POC开发开始 | 未开始
POC完成 | 2025-03-28 |  | POC评审通过 | 未开始
Phase 4 开始 | 2025-04-01 |  | 本番开发启动 | 未开始
UAT完成 | 2025-05-09 |  | 测试通过 | 未开始
本番リリース | 2025-05-30 |  | アプリ上线 | 未开始
项目完成 | 2025-06-13 |  | 总结报告 | 未开始